Приложение №2

к постановлению администрации

Ковровского района

от 26.08.2020\_№\_331

**7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Срок исполнения | Объемфинансирования(тыс. руб.) | В том числе за счет средств | Исполнители – ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| федеральногобюджета | област-ногобюджета | районногобюджета | внебюд- жетных источников |
| Цель: Обеспечение качества образования |
| Задача: Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях Ковровского района. |
| Основное мероприятие 1. «Сопровождение реализации Муниципальной программы» |
| 1.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов. | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025год | 17490,52524,52993,22993,22993,22993,22993,2 |  |  | 17490,52524,52993,22993,22993,22993,22993,2 |  | Управление образования |  |
| 1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования» | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 174652,018367,229346,031734,731734,731734,731734,7 |  |  | 174652,018367,229346,031734,731734,731734,731734,7 |  | Управление образованияМБУ «ЦРО» |  |
| Цель: Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования |
| Задача: Создание в системе общего и дополнительного обра­зования равных возможностей для полноценного раз­вития каждого ребенка и получения качественного об­разования |
| Основное мероприятие 2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» |
| 2.1.Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 13056,112440,90615,2000 |  |  | 13056,112440,90615,2000 |  | Управлениеобразованиямуниципальныеобразовательные организации |  |
| 2.2. Расходы по независимой оценке качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций. | Всего2020 год | 10,010,0 |  |  | 10,010,0 |  | Управлениеобразования |  |
| 2.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 880193,5152343,0145570,1145570,1145570,1145570,1145570,1 |  | 880193,5152343,0145570,1145570,1145570,1145570,1145570,1 |  |  | Управлениеобразованиямуниципальныеобразовательные организации |  |
| 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 389235,067580,064331,064331,064331,064331,064331,0 |  | 389235,067580,064331,064331,064331,064331,064331,0 |  |  | Управление образованиямуниципальные образовательные организации |  |
| 2.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи».  | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 116219,516204,219370,520161,220161,220161,220161,2 |  |  | 113052,115676,318842,619633,319633,319633,319633,3 | 3167,4527,9527,9527,9527,9527,9527,9 | Управление образованиямуниципальные образовательные организации |  |
| 2.6. Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец спорта» | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 186049,030861,530237,531237,531137,531137,531137,5 |  |  | 152082,425200,424576,425576,425576,425576,425576,4 | 33966,65661,15661,15661,15661,15661,15661,1 | Управление образованиямуниципальные образовательные организации |  |
| 2.7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательными организациями. | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024год2025 год | 236107,532238,339599,641067,441067,441067,441067,4 |  |  | 229745,731178,038539,340007,140007,140007,140007,1 | 6361,81060,31060,31060,31060,31060,31060,3 | Управлениеобразованиямуниципальныеобразовательные организации |  |
| 2.8 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений. | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 413365,873630,467354,668095,268095,268095,268095,2 |  |  | 412117,873422,467146,667887,267887,267887,267887,2 | 1248,0208,0208,0208,0208,0208,0208,0 | Управлениеобразования,муниципальныеобразовательные организации |  |
| 2.9.Мероприятия на подготовку муниципальных дошкольных образовательных организаций к началу учебного года | Всего:2020 год | 1403,11403,1 |  | 1220,71220,7 | 182,4182,4 |  | Управлениеобразования,муниципальныеобразовательные организации |  |
| 2.10..Мероприятия на подготовку муниципальных общеобразовательных организаций к началу учебного года  | Всего:2020 год | 7444,07444,0 |  | 6476,36476,3 | 967,7967,7 |  | Управлениеобразования,муниципальныеобщеобразовательные организации |  |
| 2.11. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Всего:2020 год | 3958,13958,1 | 3958,13958,1 |  |  |  | Управлениеобразования,муниципальныеобразовательные организации |  |
| 2.12 Реализация проекта дополнительного образования детей посредством внедрения персонифицированного финансирования  | Всего:2020 год | 1043,81043,8 |  |  | 1043,81043,8 |  | Управлениеобразования,муниципальныеобразовательные организации |  |
| 2.13. Мероприятия, связанные с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19), в муниципальных образовательных организациях | Всего:2020 год | 1340,31340,3 |  | 1166,01166,0 | 174,3174,3 |  | Управлениеобразования,муниципальныеобразовательные организации |  |
| Цель: Обеспечение качества образования |
| Задача: Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях Ковровского района. |
| Основное мероприятие 3. «Предоставление мер социальной поддержки работникам образования» |
| 3.1.Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг неработающим гражданам муниципальной системы образования.  | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 34179,65665,65702,85702,85702,85702,85702,8 |  | 34179,65665,65702,85702,85702,85702,85702,8 |  |  | Управление образованиямуниципальные образовательные организации |  |
| 3.2 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работающим гражданам муниципальной системы образования. | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 83400,013900,013900,013900,013900,013900,013900,0 |  | 83400,013900,013900,013900,013900,013900,013900,0 |  |  | Управление образованиямуниципальные образовательные организации |  |
| Цель: Обеспечение качества образования |
| Задача: Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях Ковровского района. |
| Основное мероприятие 4. « Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до установленного уровня» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до установленного уровня. | Всего2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 15618,02603,02603,02603,02603,02603,02603,0 |  | 13590,02265,02265,02265,02265,02265,02265,0 | 2028,0338,0338,0338,0338,0338,0338,0 |  | Управление образованиямуниципальные образовательные организации |  |
| Цель: Обеспечение качества образования |
| Задача: Создание в системе общего и дополнительного обра-зования равных возможностей для полноценного раз-вития каждого ребенка и получения качественного образования. |
| Основное мероприятие 5. «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования»» |
| 5.1. Оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего образования | Всего2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 861,6143,6143,6143,6143,6143,6143,6 |  | 861,6143,6143,6143,6143,6143,6143,6 |  |  | Управление образованияМБОУ «Малыгинская СОШ» |  |
| 5.2.Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы | Всего 2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 6300,04200,02100,00000 |  | 5481,03654,01827,00000 | 819,0546,0273,00000 |  | Управление образованиямуниципальные образовательные организации |  |
| Основное мероприятие 6. «Оказание социальной поддержки семьям с детьми» |
| 6.1. Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 993,3165,3165,6165,6165,6165,6165,6 |  | 993,3165,3165,6165,6165,6165,6165,6 |  |  |  |  |
| 6.2.Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 61836,47860,910795,110795,110795,110795,110795,1 |  | 61836,47860,910795,110795,110795,110795,110795,1 |  |  |  |  |
| Цель: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| Задача: Создание в системе общего и дополнительного обра­зования равных возможностей для полноценного раз­вития каждого ребенка и получения качественного об­разования |
| Основное мероприятие 7. «Проведение конкурсов и мероприятий в сфере образования» |
| 7.1.Расходы на проведение районных мероприятий  | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 2983,2462,2504,2504,2504,2504,2504,2 | - | - | 2983,2462,2504,2504,2504,2504,2504,2 |  | Управление образования, руководители ОУ, МАУДО «ДТДиМ» |  |
| Основное мероприятие 8. « Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях области) реализующих основные общеобразовательные программы» |
| 8.1. Расходы на оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях области) реализующих основные общеобразовательные программы.  | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 2666,7888,9888,9888,9000 |  | 2319,9773,3773,3773,3000 | 346,8115,6115,6115,6000 |  | Управлениеобразованиямуниципальныеобразовательные организации |  |
| Цель: Обеспечение качества образования. |
| Задача: Создание сети общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (в том числе в сетевой форме). |
| Основное мероприятие 9. «Основное мероприятие « Федеральный проект « Современная школа» национального проекта « Образование» |
| 9.1.Создание (обновление) материально – технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Всего 2020 год2021 год2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 3395,02256,71138,30000 | 3293,82189,41104,4 | 67,244,722,50000 | 34,022,611,40000 |  | Управление образованиямуниципальные образовательные организации |  |
| Цель: Увеличение доли обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время. |
| Задача: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа условий для занятий физической культурой и спортом |
|  Основное мероприятие 10. « Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национальное проекта «Образование» |  |
| 10.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах , условий для занятия физической культурой и спортом  | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 3390,81149,41149,41092,0000 | 2616,0890,0890,0836,0 | 334,0110,0110,0114,0000 | 440,8149,4149,4142,0000 |  | Управлениеобразованиямуниципальныеобразовательные организации |  |
| Цель: Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. |
| Задача: Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования района |
| Основное мероприятие 11. «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта « Образование» |
| 11.1 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 25069,59128,015941,50000 | 24322,58856,015466,50 | 496,3180,7315,60000 | 250,791,3159,40000 |  | Управление образованиямуниципальные образовательные организации |  |
|  | Всего:2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год | 2682262,3469812,9453834,9441600,7439004,6439004,6439004,6 | 34190,415893,517460,9836,0000 | 1481850,8263549,1245921,6243760,5242873,2242873,2242873,2 | 1121477,3182913,0182995,1189546,9188674,1188674,1188674,1 | 44743,87457,37457,37457,37457,37457,37457,3 |  |  |

**8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
районными муниципальными учреждениями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги,тыс. руб. |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование услуги и ее содержание: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования: |  |
| Показатель объема услуги: |  |
| Число обучающихся: | 975 | 977 | 977 |  |  |  |
| Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего ,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных |  |  |  | 78347,5 | 77800,6 | 78680,8 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся: | 1206 | 1210 | 1210 |  |  |  |
| Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего ,основного общего ,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных |  |  |  | 101152,2 | 96354,8 | 97445 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся: | 125 | 125 | 125 |  |  |  |
| Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего ,основного общего ,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.» |  |  |  | 9556,3 | 9954,0 | 10067,0 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся: | 1239 | 1239 | 1239 |  |  |  |
| Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного общего ,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.» |  |  |  | 69259,4 | 64331,0 | 64331,0 |
| Присмотр и уход |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Число детей: | 1239 | 1239 | 1239 |  |  |  |
| Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего ,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.» |  |  |  | 73567,0 | 67146,6 | 67887,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся: | 2095 | 2095 | 2095 |  |  |  |
| Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего ,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.» |  |  |  | 43967,4 | 43419,0 | 45209,7 |
| Мероприятие 2 «Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до установленного уровня».  |  |  |  | 2603,0 | 2603,0 | 2603,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление консультативных и методических услуг |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Количество отчетов, составленных по результатам работы | 542 | 542 | 542 |  |  |  |
| Количество проведенных консультаций | 133 | 133 | 133 |  |  |  |
| Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего ,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.» |  |  |  | 18367,2 | 29346,0 | 31734,7 |